## シート1
項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 担当者 | 達成度 | 進捗具合 | 完成予定日 | 作業確認
1 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面jsp | 榎本 | 100% |  | 2022-06-10
2 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | newregister.jsp | 新規アカウント登録jsp | 榎本 | 100% |  | 2022-06-10
3 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | newpost.jsp | 新規投稿画面jsp | 榎本 | 100% |  | 2022-06-13
4 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | updatepost.jsp | 投稿更新jsp(マイページ用投稿確認) | 榎本 | 100% |  | 2022-06-13
5 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | newregisterresult.jsp | 新規アカウント登録結果用 | 榎本 | 100%
6 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | dorcselect.jsp | 犬猫選択jsp | 吉村 | 90% |  | 2022-06-14
7 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | cbrows.jsp | 猫閲覧jsp | 吉村 | 90% |  | 2022-06-14
8 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | dbrows.jsp | 犬閲覧jsp | 吉村 | 90% |  | 2022-06-14
9 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | viewpost.jsp | 投稿詳細確認jsp | 吉村 | 90% |  | 2022-06-13
10 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | mypage.jsp | 自分用マイページjsp | 山田 | 100% |  | 2022-06-10
11 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | myaction.jsp | リアクションした投稿確認jsp | 山田 | 100% |  | 2022-06-14
12 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | mysaveboard.jsp | 保存した掲示板確認jsp | 山田 | 100% |  | 2022-06-14
13 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | mychangeinf.jsp | 情報変更jsp | 山田 | 100% |  | 2022-06-13
14 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | yourpage.jsp | 相手用マイページjsp | 山田 | 100% |  | 2022-06-10
15 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | boardlist.jsp | 掲示板一覧表示jsp | 江口 | 95% | 残：犬猫選択ボタン修正 | 2022-06-22
16 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | boardpost.jsp | 掲示板投稿画面jsp | 江口 | 100% |  | 2022-06-22
17 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | viewboard.jsp | 掲示板詳細表示jsp | 江口 | 100% |  | 2022-06-22 | 作業中
18 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | cselect.jsp | チャット選択画面jsp | 森 | 100% |  | 2022-06-14
19 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | glist.jsp | グループ一覧表示jsp | 森 | 60% | 残：グループに参加しているメンバー数の表示対応 | 2022-06-23 | 作業中
20 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | gcreate.jsp | グループ作成画面jsp | 森 | 100% |  | 2022-06-14 | 作業中
21 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | groupchat.jsp | グループチャット画面jsp | 森 | 100% |  | 2022-06-23 | 作業中
22 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | plist.jsp | 個人一覧表示jsp | 森 | 100% |  | 2022-06-23
23 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | privatechat.jsp | 個人チャット画面jsp | 森 | 100% |  | 2022-06-23
24 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pcreate.jsp |  | 森 | 100%
25 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面用 | 榎本 | 100% |  | 2022-06-15
26 | java | servlet | NewRegisterServlet.java | 新規アカウント登録用 | 榎本 | 100% |  | 2022-06-15
27 | java | servlet | NewPostServlet.java | 新規投稿用 | 榎本 | 100% |  | 2022-06-16
28 | java | servlet | UpdatePostServlet.java | 投稿更新用 | 榎本・江口 | 90% | 残:投稿の編集 | 2022-06-16
29 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログアウト用 | 榎本 | 100%
30 | java | servlet | UpdatePostsubServlet.java | 投稿更新のサブ | 榎本・江口 | 90% | 残:投稿の編集
31 | java | servlet | CorDSelectServlet.java | 犬猫選択用 | 吉村 | 100% | 動作確認できれば完成 | 2022-06-15
32 | java | servlet | CorDBrowsServlet.java | 犬猫閲覧用 | 吉村 | 90% |  | 2022-06-17
33 | java | servlet | ViewPostServlet.java | 投稿詳細確認用 | 吉村 | 90% |  | 2022-06-21
34 | java | servlet | MyPageServlet.java | 自分用マイページ用 | 山田 | 100% |  | 2022-06-15
35 | java | servlet | MyActionServlet.java | リアクションした投稿確認用 | 山田 | 100% |  | 2022-06-17
36 | java | servlet | MySaveBoardServlet.java | 保存した掲示板確認用 | 山田 | 100% |  | 2022-06-17
37 | java | servlet | MyChangeInfServlet.java | 情報変更用 | 山田 | 100% |  | 2022-06-16
38 | java | servlet | YourPageServlet.java | 相手用マイページ用 | 山田 | 100% |  | 2022-06-15
39 | java | servlet | BoardListServlet.java | 掲示板一覧表示用 | 江口 | 100% |  | 2022-06-15
40 | java | servlet | BoardPostServlet.java | 掲示板投稿画面用 | 江口 | 100% |  | 2022-06-17
41 | java | servlet | ViewBoardServlet.java | 掲示板詳細表示用 | 江口 | 100% |  | 2022-06-21 | 作業中
42 | java | servlet | ViewBoardCommentServlet.java |  | 江口 | 100%
43 | java | servlet | ViewBoardSaveServlet.java |  | 江口 | 100%
44 | java | servlet | CSelectServlet.java | チャット選択画面用 | 森 | 100% |  | 2022-06-15
45 | java | servlet | GListServlet.java | グループ一覧表示用 | 森 | 80% | 残：（グループに参加しているメンバー数の表示） | 2022-06-23
46 | java | servlet | GCreateServlet.java | グループ作成画面用 | 森 | 100% |  | 2022-06-20
47 | java | servlet | GroupChatServlet.java | グループチャット画面用 | 森 | 100% |  | 2022-06-20
48 | java | servlet | PListServlet.java | 個人一覧表示用 | 森 | 100% |  | 2022-06-23 | 作業中
49 | java | servlet | PrivateChatServlet.java | 個人チャット画面用 | 森 | 100% |  | 2022-06-23 | 作業中
50 | java | servlet | GroupChatAddServlet.java |  | 森 | 100%
51 | java | servlet | PCreateServlet.java |  | 森 | 100%
52 | java | servlet | PrivateChatAddServlet.java |  | 森 | 100%
53 | java | servlet | GAddMemberServlet.java |  | 森 | 100%
54 | css | WebContent/css | common.css | 共通部分css | 全員 | 100%
55 | css | WebContent/css | login.css | ログイン・新規登録用css | 榎本 | 100% |  | 2022-06-20
56 | css | WebContent/css | post.css | 投稿用css | 榎本 | 100% |  | 2022-06-20
57 | css | WebContent/css | list.css | 犬猫選択・閲覧用css | 吉村 | 95%
58 | css | WebContent/css | mypage.css | マイページ用css | 山田 | 100% |  | 2022-06-20
59 | css | WebContent/css | board.css | 掲示板用css | 江口 | 100% |  | 2022-06-22
60 | css | WebContent/css | chat.css | チャット用css | 森 | 90% | 残：ボタンの大きさとデザインの最終調整 | 2022-06-23
61 | css | WebContent/css | gc.css | グループチャット用 | 森 | 90%
62 | css | WebContent/css | pc.css | 個人チャット用 | 森 | 90%
63 | java | dao | UserDao.java | User情報関連のデータアクセス用DAO | 榎本 | 100% |  | 2022-06-21
64 | java | dao | PostDao.java | 新規投稿のデータアクセス用DAO | 榎本 | 100%
65 | java | dao | FeelingDao.java | 今日の気分のデータアクセス用DAO | 吉村 | 100%
66 | java | dao | PostRDao.java | 投稿リアクションのデータアクセス用DAO | 山田 | 100% |  | 2022-06-21
67 | java | dao | FollowDao.java | フォロー関連のデータアクセス用DAO | 山田・森 | 100% |  | 2022-06-21 | 作業中
68 | java | dao | BoardDao.java | 掲示板投稿のデータアクセス用DAO | 江口 | 100% | 残：最終確認 | 2022-06-15
69 | java | dao | BoardCDao.java | 掲示板コメントのデータアクセス用DAO | 江口 | 100% | 残：最終確認 | 2022-06-17
70 | java | dao | BoardSDao.java | 掲示板保存のデータアクセス用DAO | 江口・山田 | 100% | 残：最終確認 | 2022-06-21
71 | java | dao | CroomDao.java | チャットルームのデータアクセス用DAO | 森 | 70% | グループのルーム表示のみ完了 | 2022-06-20 | 作業中
72 | java | dao | CMemberDao.java | チャットルームメンバーのデータアクセス用DAO | 森 | 60% | 残：グループチャットのメンバー追加 | 2022-06-20 | 作業中
73 | java | dao | CMessageDao.java | チャットルームメッセージのデータアクセス用DAO | 森 | 100% |  | 2022-06-20 | 作業中
74 | java | model | User.java | User情報関連のデータアクセス用 | 榎本 | 100% |  | 2022-06-16
75 | java | model | Post.java | 新規投稿のデータアクセス用 | 榎本 | 100% |  | 2022-06-16
76 | java | model | LoginUser.java | ログインユーザーのデータアクセス用 | 榎本 | 100%
77 | java | model | Result.java | 結果表示のデータアクセス用 | 榎本 | 100%
78 | java | model | Feeling.java | 今日の気分のデータアクセス用 | 吉村 | 100%
79 | java | model | PostR.java | 投稿リアクションのデータアクセス用 | 山田 | 100% |  | 2022-06-16
80 | java | model | Follow.java | フォロー関連のデータアクセス用 | 山田・森 | 100% |  | 2022-06-16 | 作業中
81 | java | model | MCI.java |  | 山田
82 | java | model | Board.java | 掲示板新規投稿のデータアクセス用 | 江口 | 100% |  | 2022-06-14
83 | java | model | BoardC.java | 掲示板コメントのデータアクセス用 | 江口 | 100% |  | 2022-06-16
84 | java | model | BoardS.java | 掲示板保存のデータアクセス用 | 江口・山田 | 100% |  | 2022-06-20
85 | java | model | BoardSave.java |  | 江口 | 100%
86 | java | model | BoardUser.java |  | 江口 | 100%
87 | java | model | BoardCUser.java |  | 江口 | 100%
88 | java | model | Croom.java | チャットルームのデータアクセス用 | 森 | 90% |  | 2022-06-17 | 作業中
89 | java | model | CMember.java | チャットルームメンバーのデータアクセス用 | 森 | 80% |  | 2022-06-17 | 作業中
90 | java | model | CMessage.java | チャットルームメッセージのデータアクセス用 | 森 | 100% |  | 2022-06-17 | 作業中
91 | java | model | CSenderName.java |  | 森 | 100%
92 | java | model | CPMember.java |  | 森 | 100%
93 | java | model | gaddmember.java |  | 森 | 100%
94 | js | WebContent/WEB-INF/js |  | 全画面javascript | 全員 | 100%
95 | js | WebContent/WEB-INF/js | chat.js |  | 森 | 100%
全体 | [5 empty] | 97.02%